План подготовки и реализации национального проекта «Образование» МБОУ ООШ № 5

Подпроект: «Современная школа», Направление «Достижение новых образовательных результатов»

| Мероприятия | 2018 - 2019 | 2019 – 2020 | 2020 - 2021 | Ответственное лицо | Риски | Предупреждение рисков | Ожидаемый результат | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создать открытый банк заданий для подготовки обучающихся к международным исследованиям PISA, PIRLS, TIMSS | Анализ и изучение международных сравнительных исследований качества образования | Подбор и апробация заданий международных исследований в урочной и внеурочной деятельности | Формирование банка заданий по направлениям: -читательская грамотность; -математическое образование; -естественнонаучная грамотность; -финансовая грамотность; -глобальные компетенции | Заместитель директора по УВР, Руководители МО Учителя-предметники | -Недостаточная компетентность в вопросах, касающихся международных исследований и их интерпретации. -Отсутствие критериев оценки заданий. | Прохождение курсов повышения квалификации 2019 -2020 – 2 человека; 2020 – 2021 – 2 человека. - Разработка критериев. | -Знакомство с методикой и инструментарием международных исследований. -Электронный банк данных заданий по направлениям | 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 За счет финансовых средств, выделенных из краевого бюджета |
| Ввести часы финансовой грамотности из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений | Разработка и апробация чемпионата по финансовой грамотности | Проведение чемпионата по финансовой грамотности. Введение курса «Финансовая грамотность» в 5 классах. | Проведение чемпионата по финансовой грамотности. Введение курса «Финансовая грамотность» в 5,6 классах. | Директор школы | -Недостаточная компетентность в вопросах, касающихся финансовой грамотности. | Прохождение курсов повышения квалификации по теме: «Формирование финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы обучения» 3 человека | Знакомство обучающихся с основами финансовой грамотности. | 0 |
| Создать единую систему оценки качества образования в ОУ | Корректировка ВСОКО, включая новые оценочные процедуры и обновление нормативно – правовой базы |  |  | Методический совет |  |  | Обновленная НПБ |  |
|  | Использование заданий международных исследований в урочной и внеурочной деятельности |  |  | Учителя - предметники |  |  | Формирование у обучающихся читательской и финансовой, естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций и математических представлений |  |
| Провести оценку качества подготовки обучающихся на основе практики международных исследований | - | Мониторинг качества подготовки обучающихся с использованием инструментария международных оценочных процедур |  | Администрация школы | Низкое качество подготовки обучающихся | Выявить причины и продумать шаги по повышению качества | Определение качества знаний обучающихся |  |