Министерство образования и науки РФ

Отдел образования администрации г. Лесосибирска

МБОУ «ООШ №5»

Читающая школа

Проект

Разработчик: Н.И.Патрушева,

педагог-библиотекарь

МБОУ «ООШ №5»

Лесосибирск

2015

Краткая аннотация проекта

| Наименование проекта | Читающая школа |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Отсутствие в школе программы чтения |
| Разработчик проекта | Педагог-библиотекарь Патрушева Н.И. |
| Место реализации проекта | МБОУ «ООШ №5» |
| Участники проекта | педагоги, родители, учащиеся с 1 по 9 класс |
| Потребители проекта | учащиеся |
| Цель проекта | Создание и реализация программы, направленной на повышение интереса к книге и чтению, рост читательской активности. |
| Основные ресурсы и источники финансирования | информационные, кадровые, материальные, финансовые ресурсы школы |
| Ожидаемые результаты | 1. Создание в школе комфортной среды для творческого общения детей и взрослых. 2. Увеличение количества посещений и выдачи книг в школьной библиотеке. 3. Возрастание интереса к чтению художественной литературы у учащихся. 4. Повышение избирательного интереса к книгам, желание и умение их осознано выбирать и осмысленно читать. |
| Срок разработки и реализации проекта | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2015 г. |

Актуальность проблемы

Результаты социологических исследований последних лет свидетельствуют, что традиционные навыки чтения постепенно утрачиваются. По последним данным, читающих россиян всего 23%, вдвое меньше, чем книголюбов развитых стран.

Ученые отмечают, что только в процессе чтения происходит формирование основных стереотипов сознания, которые потом проявляются в действиях, культурном поведении людей, в моде, морали, отношении к тем или иным социальным явлениям. Только чтение формирует человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение.

По данным ученых, в 8 классе 60% учеников не владеют необходимыми навыками чтения и письма. Треть выпускников не может пользоваться таким основным инструментом информации, как чтение. Сегодняшнее поколение не хочет читать. Чья это вина?

По данным исследований, досуг в семье таков: 39% семей совместно смотрят телевизор, 5% играют в компьютерные игры и только 2% читают вместе книги.

Утрачены традиции семейного чтения. Сегодня в большинстве семей книга перестает быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки.  Не читающие взрослые не привьют ребенку любовь к чтению.

Падения интереса к чтению в России – тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Проблема чтения осознаётся в современном мире как  общенациональная и государственная.

Понимая важность данной проблемы, был разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа чтения, создание в школе читательской среды, т.е. атмосферы, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения учащихся и их родителей.

Цель проекта:

Создание и реализация программы, направленной на  повышение  интереса к книге и чтению, рост читательской активности.

Задачи проекта:

- Создать творческую группу для реализации проекта

- Разработать мероприятия по продвижению и поддержке  чтения учащихся

- Провести основные мероприятия по выполнению проекта

Механизм реализации проекта

| № этапа и наимено-вание | Пошаговые (основные) действия | Сроки | Ответст- венные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап Подготовительный | 1.Изучение проблемы, опыта работы школ по теме проекта | сентябрь | Патрушева Н.И. | Составление картотеки инновацион- ного опыта |
|  | 2.Формирование творческой группы для работы над проектом | сентябрь | Патрушева Н.И., завучи | Утверждение администрацией |
|  | 3.Разработка, обсуждение и утверждение модели проекта | сентябрь | Члены творческой группы | Рекомендации к внедрению |
|  | 4.Распределение конкретных работ среди участников проекта | сентябрь | Члены творческой группы | Утверждение на совещании кл. руководителей |
|  | 5.Разработка основных мероприятий проекта | сентябрь | Члены творческой группы | Рекомендации к внедрению |
|  | 6.Обсуждение мероприятий на совещании классных руководителей и распределение ответственных за их проведение | октябрь | Завуч | Утверждение на собрании классных руководителей |
| II этап Практиче-ский | 1.Издание памяток, буклетов, рекомендательных списков литературы для детей и родителей | ноябрь-декабрь | Патрушева Н.И., учащиеся | Пропаганда лучших книг, чтения |
|  | 2.Анкетирование учащихся по выявлению читательской активности. | октябрь | Патрушева Н.И., классные руководи-тели | Анализ анкет. Выступление на родит. собраниях |
|  | 3.Проведение основных мероприятий в рамках Всероссийского дня чтения | октябрь | Патрушева Н.И., классные руководит. | Повышение читательской активности |
|  | 4.Участие в краевых и городских мероприятиях, посвященных Году литературы в России | сентябрь-декабрь | Учителя литературы, учителя нач. классов, библиотекарь | Повышение читательской активности |
|  | 5. Проведение мероприятий в рамках проекта по поддержке и развитию чтения «Читающая школа» | сентябрь-декабрь | Учителя, библиотекарь | Повышение читательской активности |
| III этап Аналити-ко-обобщаю-щий | 1.Отчет по проекту на педагогическом совете | январь | Патрушева Н.И. | Решение педсовета |
|  | 2.Информирование школьного сообщества о реализации проекта | октябрь- январь | Патрушева Н.И., Армаш Н.А. | Публикация в школьную газету |
|  | 3.Информационное сообщение по проекту на совещании классных руководителей | январь | Патрушева Н.И. | Анализ проделанной работы |
|  | 4.Информационное сопровождение проекта в виртуальном пространстве | Сентябрь-январь | Патрушева Н.И., Романова В.В. | Публикация на школьном сайте |
|  | 5.Подведение итогов реализации проекта | январь | Патрушева Н.И. | Публикация на школьном сайте |

Дорожная карта проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Краевые и городские мероприятия, конкурсы, направленные на поддержку чтения |  |  |  |
| 1.1 | Городской конкурс буктрейлеров «Любимая книга». | Сентябрь-январь | ЦДО |
| 1.2 | Городской флешмоб «Читай всегда, читай везде…» в рамках Всероссийского дня чтения. | 9 октября | Романова В.В. |
| 1.3 | Проект «Начальная школа – детскому саду» по теме «По следам сказочных героев» (по произведениям Г.Х. Андерсена). | Октябрь | Гуркова В.М. |
| 1.4 | Городской конкурс чтецов. Стихи поэтов-юбиляров о природе (5-6 классы) | октябрь | Дреева Г.Н., Михайлова М.А., Мухаматшина А.К., Патрушева Н.И. |
| 1.5 | Открытый чемпионат Красноярского края по чтению вслух среди подростков «Страница 16» | октябрь | Зайцева Л.Ю., Армаш Н.А., Патрушева Н.И. |
| 1.6 | Городской турнир одной книги. Д.И. Фонвизин края «Недоросль» | 2-я неделя ноября | Зайцева Л.Ю. |
| 1.7 | Городской литературный турнир по книге «Горе от ума» А.С. Грибоедова | 3-я неделя ноября | Армаш Н.А. |
| 1.8 | Итоговое мероприятие по Году литературы | 29-30 января 2016г. | ЦДО |
| 2. | Школьные мероприятия |  |  |
| 2.1 | Часы чтения в рамках Всероссийского дня чтения во всех классах школы | 9 октября | Учителя литературы, шк. библиотекарь, гор. библиотека |
| 2.2 | «Папа, мама, я – читающая семья». Игровая программа (1-е классы) | октябрь | Учителя 1-х классов |
| 2.3 | Программа по чтению «Книга – тайна, книга – клад» (2-е классы) | октябрь-май | Гор. детская библиотека |
| 2.4 | Литературная викторина по сказкам Г.Х. Андерсена (3А класс) | ноябрь | Пятаева С.В. |
| 2.5 | «Литературный ералаш». Конкурс по страницам детских книг (3Б класс) | ноябрь | Богданова Л.Т. |
| 2.6 | «Знатоки сказок» Игра по станциям. (4А класс) | ноябрь | Андреева Е.В. |
| 2.7 | «Читаем сказку по ролям». Час вдумчивого чтения (4Б класс) | ноябрь | Гуркова В.М. |
| 2.8 | Спектакль по сказке Г.Х. Андерсена (4В класс) | декабрь | Караваева А.С. |
| 2.9 | «Моя любимая сказка» - конкурс рисунков среди младших школьников. | декабрь | Мельникова Н.В. |
| 2.10 | Час вдумчивого чтения «Читаем, думаем, спорим» (5-е классы) | сентябрь-май | Дреева Г.Н. |
| 2.11 | «Советую прочитать». Создание закладок в школьной библиотеке (5-е классы) | сентябрь-май | Патрушева Н.И. |
| 2.12 | Цикл книжных выставок писателей-юбиляров, лучших книг для разных возрастов, любимых книг учителей | сентябрь-декабрь | Патрушева Н.И. |
| 2.13 | Литературный час с С.Есениным (к 120-летию со дня рождения поэта) (5Б, 5В, 6А) | октябрь | Гор. библиотека |
| 2.14 | «Клуб Веселых и Начитанных». Литературная викторина (6Б, 7Б класс) | октябрь | Абакумова З.С., Зенкина Е.Г. |
| 2.15 | Литературный брейн-ринг | ноябрь | Романова В.В. |
| 2.16 | Творческий вечер поэтов-земляков «Вечер поэтического настроения» (8А, 8Б класс) | ноябрь | Гор. библиотека |
| 2.17 | Литературно-музыкальная гостиная «Память огненных лет» (9А, 9Б класс) | ноябрь | Гор. библиотека |
| 2.18 | Блиц-опрос «Моя любимая книга» | ноябрь | Патрушева Н.И. |
| 2.19 | Творческая мастерская «Делаем книжку своими руками» (изготовление книжек в технике скрапбукинг) (3-4 классы) | декабрь | Патрушева Н.И. |
| 2.20 | Составление рекомендательных списков литературы для учащихся и их родителей. | ноябрь | Патрушева Н.И. |

Предполагаемые результаты

1.  Создание в школе комфортной среды для творческого общения детей и взрослых.

2. Увеличение количества посещений  и выдачи книг в школьной библиотеке.

3. Возрастание интереса к чтению художественной литературы у учащихся.

4. Повышение избирательного интереса к книгам, желание и умение их осознано выбирать и осмысленно читать.

Жизнеспособность проекта (перспективы)

Актуальность темы предполагает дальнейшее развитие проекта:

- Привлечение книготоргующих организаций к пропаганде лучших книг для чтения

- Совместные мероприятия с городской детской библиотекой по повышению престижа чтения

- Привлечение учреждений культуры для совместных мероприятий по пропаганде чтения.